Министерство образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический университет

# Кафедра ИМ

Лабораторная работа №1,№2

“Календарное планирование проектов при помощи MS Project 2002”

Вариант 4

## Преподаватель                     Яковлев В.Б.

Студенты группы №7361        Лездин А.С.

Осипова А.К.

Санкт-Петербург

2010

Цель работы.

Научиться основам работы в MS Project 2002.

По шаблону составить  сетевой план "Запуск ядра КСПД".

Исходные данные.

Шаблон проекта.

На основании данных о проекте  (табл 1) будет составляться сетевой план.

Таблица 1. «Запуск ядра КСПД».

| Нумерация работ | Наименование задачи | Тип задачи (суммарная, простая, событие) | Длительность задачи, дни | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основной блок работ |  |  |  |
| 1 | Обучение | Суммарная | 7 |  |
| 4 | Монтажные работы | Суммарная | 9 |  |
| 9 | Поставка оборудования | Суммарная | 5 |  |
| 14 | Пуско-наладка объекта | Суммарная | 4 |  |
| 17 | Пуско-наладка объекта в сети КСПД | Простая | 1 | Системный инженер |
| 18 | КСПД запущена | Событие | 0 | Системный инженер |
|  | Обучение |  |  |  |
| 2 | Обучение эксплуатационного персонала на курсах | Простая | 5 | Системный инженер |
| 3 | Обучение на стенде, проверка инструкций по эксплуатации | Простая | 2 | Системный инженер |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
| 5 | Монтажные работы для подключения оконечного оборудования ЛС | Простая | 1 | Системный инженер |
| 6 | Монтажные работы по прокладке кабеля | Простая | 1 | Системный инженер |
| 7 | Монтажные работы по подключению к ЛВС | Простая | 4 | Системный инженер |
| 8 | Тестирование и проверка ЛВС | Простая | 3 | Системный инженер |
|  | Поставка оборудования |  |  |  |
| 10 | Поставка оборудования КСПД | Простая | 1 | Системный инженер |
| 11 | Входной контроль | Простая | 1 | Системный инженер |
| 12 | Проверка и предварительная наладка оборудования КСПД | Простая | 3 | Системный инженер |
| 13 | Проверка на стенде и передача оборудования в монтаж | Простая | 2 | Системный инженер |
|  | Пуско-наладка объекта |  |  |  |
| 15 | Монтаж конвертора и коммутационного оборудования | Простая | 2 | Системный инженер |
| 16 | Тестирование объекта в рамках КСПД | Простая | 2 | Системный инженер |

Для работы характерны следующие условия:

- Все простые работы изначально считаются последовательными.

- Работы 2,5,10 начинаются одновременно.

- Работа 15 начинается после окончания 8 и 13 работ.

- Работа 16 начинается после окончания 3 и 15 работ.

Выполнение работы.

1. Для начала определим  в проекте типы всех имеющихся задач.

Изначально все задачи являются простыми.

Для выделения суммарной задачи необходимо все входящие в нее задачи и записанные ниже сделать на уровень ниже. При этом они окажутся правее суммарной задачи, а суммарная будет выделена жирным шрифтом.

Определение задачи  как событие происходит при установки в свойствах задачи чекбокса Пометить задачу как веху

Определение типов задач производим в соответствии с таблицей 1.

2. Для задач определяем предшественников, т.е. последовательность выполнения задач. В соответствии с заданными условиями получаем требуемую последовательность, при установке предшественников каждой задаче (если требуются) и связи между ними.

Типы связи между задачами:

- окончание-начало (ОН) При этом типе связи работа не может начаться пока не закончена предшествующая, то есть работы идут последовательно.

- начало-начало (НН) При этом типе связи работа не может начаться, пока не началась другая, связанная с ней, то есть работы идут параллельно.

- окончание-окончание (ОО) При этом типе связи работа не может закончиться, пока не закончена другая, связанная с ней.

- начало-окончание (НО) При этом типе связи работа не может закончиться, пока не началась другая, связанная с ней.

В своем плане мы используем только два первых типа связи.

3. Длительность задачи задается в свойствах задачи в соответствии с таблицей 1. Длительность не задается для суммарных задач и для задачи-вехи она равна нулю.

4. Далее назначаются ресурсы для каждой простой задачи событий. В окне "Назначение ресурсов" выбирается нужный ресурс.

5. В таблицу, характеризующую сетевой план добавляются столбцы временных параметров: Общий временной резерв, Раннее начало, Ранее окончание,  Позднее начало и Позднее окончание.

Раннее время начала работы  –  это самая ранняя дата, с которой возможно начать работу с учетом необходимости выполнения всех предыдущих работ с имеющимися у них временными ограничениями

Раннее время окончания работы  –  это самая ранняя дата, с которой возможно окончание работы  с учетом ее длительности  и с учетом необходимости выполнения всех предыдущих работ с имеющимися у них временными ограничениями

Позднее время начала работы  - это самая поздняя дата, с которой возможно начать работу без изменения продолжительности критического пути и даты окончания проекта

Позднее время окончания работы  –  это самая поздняя дата, с которой можно завершить работу без изменения продолжительности критического пути и даты окончания проекта

Общий резерв времени выполнения работы– это интервал времени, в пределах которого приращение длительности рассматриваемой работы, не изменит даты окончания реализации проекта

Результатом выполнения этапов работы будет таблица 2.

Сетевой график проекта.

Диаграмма  Ганта с выделением критического пути

Цель работы: освоение методики календарного планирования, а также методики анализа и оптимизации плана работ по проекту с использованием программного продукта Microsoft Project Standard 2002.

1. Оптимизация плана проекта по методу критического пути при существовании ограничений.

2. Анализ и оптимизация плана проекта по методу PERT.

Задачи:

1.По сетевому плану, составленному в лабораторной работе №1 произвести анализ и оптимизацию плана проекта по методу критического пути. Необходимо оптимизировать таким образом, чтобы проект был закончен 27 мая 2004 года.

Рекомендации по оптимизации и резервные ресурсы следующие:

    - Оптимизацию провести путем назначения дополнительного трудового ресурса и распараллеливания выполнения работ.

    - Вначале осуществить назначение дополнительного трудового ресурса – в 2 этапа, путем удвоения числа исполнителей на каждую из двух выбранных работ, которые выбираются исходя из требования максимально возможного сокращения продолжительности проекта.

    - Могут одновременно заканчиваться и выполняться работы 16 и 17.

2. Проанализировать и оптимизировать план проекта, составленный в лабораторной работе №1, по методу PERT-анализа. Данные для анализа представлены в таблице 2.

Задание весовых коэффициентов:

  - для оптимистической длительности -1;

  - для ожидаемой длительности – 4;

  - для пессимистической длительности – 1.

Сумма коэффициентов должна быть равна 6.

Таблица. Данные для анализа по методу PERT-анализа.

| Нумерация работ | Наименование задачи | Тип задачи (суммарная, простая, событие) | Прибавка в сроках для оптимистической длительности, дни | Прибавка ожидаемой длительности, дни | Прибавка в сроках для пессимистической длительности, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основной блок работ |  |  |  |  |
| 1 | Обучение | Суммарная | Высчитывается | 0 | Высчитывается |
| 4 | Монтажные работы | Суммарная | Высчитывается | 0 | Высчитывается |
| 9 | Поставка оборудования | Суммарная | Высчитывается | 0 | Высчитывается |
| 14 | Пуско-наладка объекта | Суммарная | Высчитывается | 0 | Высчитывается |
| 17 | Пуско-наладка объекта в сети КСПД | Простая | - 0,5 | 0 | + 0,5 |
| 18 | КСПД запущена | Событие | 0 | 0 | 0 |
|  | Обучение |  |  |  |  |
| 2 | Обучение эксплуатационного персонала на курсах | Простая | - 3 | 0 | + 0,5 |
| 3 | Обучение на стенде, проверка инструкций по эксплуатации | Простая | - 1 | 0 | + 0,5 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | Монтажные работы для подключения оконечного оборудования ЛС | Простая | - 0,5 | 0 | + 0,5 |
| 6 | Монтажные работы по прокладке кабеля | Простая | - 0,5 | 0 | + 0,5 |
| 7 | Монтажные работы по подключению к ЛВС | Простая | - 2,5 | 0 | 0 |
| 8 | Тестирование и проверка ЛВС | Простая | - 2 | 0 | + 0,5 |
|  | Поставка оборудования |  |  |  |  |
| 10 | Поставка оборудования КСПД | Простая | - 0,5 | 0 | + 0,5 |
| 11 | Входной контроль | Простая | - 0,5 | 0 | + 0,5 |
| 12 | Проверка и предварительная наладка оборудования КСПД | Простая | - 2 | 0 | + 0,5 |
| 13 | Проверка на стенде и передача оборудования в монтаж | Простая | - 1 | 0 | + 0,5 |
|  | Пуско-наладка объекта |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж конвертора и коммутационного оборудования | Простая | - 1,5 | 0 | + 0,5 |
| 16 | Тестирование объекта в рамках КСПД | Простая | - 1,5 | 0 | + 0,5 |

3.Оптимизированный сетевой план проекта перенести в виде изображений из MS Project в MS Word в виде представлений:

  - Диаграмма Ганта проекта с отображением критических задач после оптимизации по методу критического пути в сравнении с базовым планом.

  - Таблица ввода данных по срокам с прибавками для анализа по методу PERT-анализа.

  - Таблица данных с просчитанными  сроками по методу PERT-анализа.

  - Диаграмма Ганта проекта с отображением критических задач после оптимизации по методу PERT-анализа в сравнении с базовым планом.

Обоснование выполняемых расчетов.

1.Дата окончания проекта должна быть на несколько рабочих дней ранее базовой(что и получили в результате проделанной работы.)

2.Распараллеливание - для последовательных, критических работ в проекте используются резервные временные ресурсы, то есть ряд задач могут выполняться параллельно (Данный метод приняли для задач  с №17);

3.сокращение длительности - для параллельных, последовательных, критических работ в проекте используются резервные трудовые ресурсы, то есть ряд задач могут выполняться за более короткие сроки за счет дополнительных исполнителей (Данный метод приняли для задач  с №6 и №7);.

Этапы выполнения работы.

Оптимизация плана проекта по методу критического пути при существовании ограничений.

                - Сокращение длительности работ:

В соответствием с условиями выданного задания, необходимо дважды, для одной и для второй выбранной задачи, назначить дополнительных исполнителей. Для выбранных работ надо увеличить загрузку во столько раз, сколько дополнительных исполнителей есть в резерве. Изменить загрузку можно, выполнив команды: ПроектСведения о задачеРесурсы

В поле Единицы напротив ресурса выставить соответствующую загрузку (рис. 8). Например, если в задание указано, что, загрузка увеличивается в три раза, то она становится не 100%, а 300%. (Для задач  с №6 и №7 ставим параметр =200% )

Проанализировать сокращение длительности каждой из задач после назначения дополнительных ресурсов.

Характеристика каждого из используемых представлений.

PERT-метод

Наряду с сетевыми моделями, где продолжительность работ постоянна, существуют модели, где продолжительность выполнения работ считается величиной случайной. Такие методы моделирования называют PERT (Program Evaluation and Review Technique)

## Хотя в отличие от метода критического пути метод PERT предполагает случайную длительность выполнения работ, он сводит ее к аналогичной методу критического пути модели взаимосвязи работ. Также в отличие от метода критического пути в методе PERT для каждой работы вместо одной детерминированной оценки продолжительности заданы три детерминированные оценки случайных продолжительностей работ и эти оценки обычно формируются экспертами. Это – минимальная T min (оптимистическая), средняя Tcp и максимальная Tmax (пессимистическая) оценки. На основе этих трех оценок вычисляется реалистичная продолжительность T.

T = ( Tmin + 4Tcp + Tmax) / 6

Вывод:

Анализ графиков показывает, что в составленном плане присутствует критический путь и план требует оптимизации.

В результате выполнения данной лабораторной работы была освоена методика календарного планирования, изучены принципы построения сетевых графиков и диаграмм временных характеристик и составлен с помощью программы MS Project 2002 сетевой план «Разработка Технического задания (ТЗ) на строительство базовой станции (БС)» по данным рекомендациям.

Оптимизация плана проекта по методу критического пути при существовании ограничений

Таким образом по сравнению с базовым планом полученный оптимизированный план проекта по методу PERT имеет длительность на 1 день меньше. Дата окончания проекта нарушилась (31.05.04 вместо 01.06.04)

Выводы.

При построении сетевого плана проекта мы изучили основы работы в MS Project 2002, построили сетевой график,   диаграмму Ганта и нашли критический путь проекта.